## Sheet1
id | name | start_date | start_time | end_date | end_time | organization_level | organization_type | decision_authority | report_to | attendees | location | agenda | parent_task | timeline_color | priority | frequency
GM1 | 年次総会 | 2025-06-15 | 10:00 | 2025-06-15 | 12:00 | 1 | general_meeting | final |  | 全組合員 | 集会所 | 年度決算・大規模修繕承認 | T1 | #8B0000 | critical | annual
GM2 | 臨時総会 | 2025-09-10 | 14:00 | 2025-09-10 | 16:00 | 1 | general_meeting | final |  | 全組合員 | 集会所 | 修繕工事予算追加承認 | T7 | #8B0000 | critical | adhoc
BM1 | 理事会定例会1月 | 2025-01-20 | 19:00 | 2025-01-20 | 21:00 | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 月次運営報告・修繕委員会設置 | T2 | #FF8C00 | high | monthly
BM2 | 理事会定例会2月 | 2025-02-20 | 19:00 | 2025-02-20 | 21:00 | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 修繕委員会進捗確認 | T3 | #FF8C00 | high | monthly
BM3 | 理事会定例会3月 | 2025-03-20 | 19:00 | 2025-03-20 | 21:00 | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 基本設計承認 | T4 | #FF8C00 | high | monthly
BM4 | 理事会定例会4月 | 2025-04-20 | 19:00 | 2025-04-20 | 21:00 | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 実施設計進捗確認 | T5 | #FF8C00 | high | monthly
BM5 | 理事会臨時会 | 2025-08-15 | 19:00 | 2025-08-15 | 20:30 | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 施工者選定結果報告 | T13 | #FF8C00 | high | adhoc
RC1 | 修繕委員会1月 | 2025-01-25 | 10:00 | 2025-01-25 | 12:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM1 | 委員3名・設計者 | 会議室A | 基本設計検討 | T4 | #32CD32 | high | monthly
RC2 | 修繕委員会2月 | 2025-02-05 | 10:00 | 2025-02-05 | 12:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM2 | 委員3名・設計者 | 会議室A | 基本設計詳細協議 | T4 | #32CD32 | high | monthly
RC3 | 修繕委員会3月 | 2025-03-05 | 10:00 | 2025-03-05 | 12:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM3 | 委員3名・設計者 | 会議室A | 実施設計準備 | T7 | #32CD32 | high | monthly
RC4 | 修繕委員会4月 | 2025-04-10 | 10:00 | 2025-04-10 | 12:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM4 | 委員3名・設計者 | 会議室A | 実施設計レビュー | T7 | #32CD32 | high | monthly
RC5 | 修繕委員会5月 | 2025-05-08 | 10:00 | 2025-05-08 | 12:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM4 | 委員3名 | 会議室A | 施工者選定準備 | T12 | #32CD32 | medium | monthly
RC6 | 修繕委員会6月 | 2025-06-12 | 10:00 | 2025-06-12 | 12:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM5 | 委員3名・施工者候補 | 会議室A | 施工者選定面談 | T13 | #32CD32 | high | monthly
RC7 | 修繕委員会臨時1 | 2025-02-15 | 14:00 | 2025-02-15 | 16:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM2 | 委員3名・設計者・施工者 | 現場 | 現地確認会 | T4 | #32CD32 | high | adhoc
RC8 | 修繕委員会臨時2 | 2025-05-20 | 14:00 | 2025-05-20 | 16:00 | 3 | repair_committee | advisory | BM4 | 委員3名・設計者 | 現場 | 工事詳細打合せ | T7 | #32CD32 | high | adhoc