## repair_gantt_realdata_clean_hea
id | name | start | end | progress | dependencies | assignee
T1 | 補助金申請 | "2026-04-15" | "2026-06-30" | 0 |  | 担当2
T2 | コンセプト | "2024-11-15" | "2025-02-28" | 100 |  | 担当3
T3 | 設計契約締結 | "2025-01-15" | "2025-01-31" | 100 | T2 | 担当4
T4 | 基本計画 | "2025-03-01" | "2025-05-31" | 100 | T3 | 担当4
T5 | 基本設計 | "2025-07-01" | "2025-09-30" | 10 |  | 担当5
T6 | 設計者予算算出 | "2025-10-01" | "2025-11-15" | 0 |  | 担当1
T7 | 実施設計 | "2026-01-01" | "2026-04-30" | 0 | T5 | 担当2
T8 | 設計者予算算出 | "2026-05-01" | "2026-06-15" | 0 |  | 担当3
T9 | 全戸調査 | "2026-09-01" | "2026-12-31" | 0 |  | 担当4
T10 | 見積要項書作成 | "2025-09-01" | "2025-09-30" | 0 |  | 担当5
T11 | 見積資料 | "2025-10-01" | "2025-10-31" | 0 |  | 担当1
T12 | 施工者公募 | "2025-10-01" | "2025-10-31" | 0 | T10 | 担当2
T13 | 施工者選定 | "2025-11-01" | "2025-12-31" | 0 | T12 | 担当3
T14 | 施工見積 | "2026-05-01" | "2026-05-31" | 0 | T13 | 担当4
T15 | 精算見積 | "2026-06-01" | "2026-07-30" | 0 | T14 | 担当5
T20 | 工事イベント19 | "2029-03-03" | "2029-04-27" | 57 | T19 | 担当5
T16 | 配管更新工事 | "2026-11-01" | "2027-06-31" | 0 | T13 | 担当1
T17 | 管理棟工事 | "2027-06-01" | "2027-12-30" | 0 |  | 担当2
T18 | 工事イベント17 | "2027-06-24" | "2027-07-28" | 51 |  | 担当3
T19 | 工事イベント18 | "2028-07-27" | "2028-08-28" | 54 | T18 | 担当4