## Sheet1
id | name | start | end | progress | dependencies | assignee | event_type | organization_level | organization_type | decision_authority | report_to | attendees | location | agenda | timeline_color | priority | frequency | memo
"T1" | コンセプト | "2024-11-15" | "2025-02-28" | 100 |  | 委員長 | construction
"T2" | 設計契約締結 | "2025-01-15" | "2025-01-31" | 100 | "GM3" | 理事長 | construction
"T3" | 基本計画 | "2025-03-01" | "2025-05-31" | 100 | "T2" | 設計者 | construction
"T4" | 基本設計 | "2025-07-01" | "2025-09-30" | 10 |  | 設計者 | construction
"T5" | 設計者予算算出 | "2025-10-01" | "2025-11-15" | 0 |  | 設計者 | construction
"T6" | 実施設計 | "2026-01-01" | "2026-04-30" | 0 | "T4" | 設計者 | construction
"T7" | 補助金申請 | "2026-04-15" | "2026-06-30" | 0 |  | 委員長 | construction
"T8" | 設計者予算算出 | "2026-05-01" | "2026-06-15" | 0 |  | 設計者 | construction
"T9" | 全戸調査 | "2026-09-01" | "2026-12-31" | 0 |  | 設計者 | construction
"T10" | 見積要項書作成 | "2025-09-01" | "2025-09-30" | 0 |  | 委員長 | construction
"T11" | 見積資料 | "2025-10-01" | "2025-10-31" | 0 |  | 施工者 | construction
"T12" | 施工者公募 | "2025-10-01" | "2025-10-31" | 0 | "T10" | 理事長 | construction
"T13" | 施工者選定 | "2025-11-01" | "2025-12-31" | 0 | "T12" | 理事長 | construction
"T14" | 施工見積 | "2026-05-01" | "2026-05-31" | 0 | "T13" | 施工者 | construction
"T15" | 精算見積 | "2026-06-01" | "2026-07-30" | 0 | "T14" | 施工者 | construction
"T16" | 配管更新工事 | "2026-11-01" | "2027-06-31" | 0 | "T13" | 施工者 | construction
"T17" | 管理棟工事 | "2027-06-01" | "2027-12-30" | 0 |  | 施工者 | construction
"T18" | 工事イベント18 | "2027-06-24" | "2027-07-28" | 51 |  | 施工者 | construction
"T19" | 工事イベント19 | "2028-07-27" | "2028-08-28" | 54 | "T18" | 施工者 | construction
"T20" | 工事イベント20 | "2029-03-03" | "2029-04-27" | 57 | "T19" | 施工者 | construction
"BM1" | 理事会 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG1" | 修繕委員会 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM2" | 理事会 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG2" | 修繕委員会 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"WG3" | 修繕委員会 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"WG4" | 修繕委員会 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM3" | 理事会 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG5" | 修繕委員会 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"GM1" | 臨時総会 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100 |  | 理事長 | meeting | 1 | general_meeting |  |  |  | 管理棟
"BM4" | 理事会 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG6" | 修繕委員会 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM5" | 理事会 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG7" | 修繕委員会 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM6" | 理事会 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG8" | 修繕委員会 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"GM2" | 臨時総会 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100 |  | 理事長 | meeting | 1 | general_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG9" | 修繕委員会 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM6" | 理事会 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG10" | 修繕委員会 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM7" | 理事会 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG11" | 修繕委員会 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM8" | 理事会 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG12" | 修繕委員会 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM9" | 理事会 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG13" | 修繕委員会 | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM10" | 理事会 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG14" | 修繕委員会 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"GM3" | 臨時総会 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 100 |  | 理事長 | meeting | 1 | general_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG15" | 修繕委員会 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM11" | 理事会 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG16" | 修繕委員会 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM12" | 理事会 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG17" | 修繕委員会 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"GM4" | 総会 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 100 |  | 理事長 | meeting | 1 | general_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG18" | 修繕委員会 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM13" | 理事会 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG19" | 修繕委員会 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM14" | 理事会 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG20" | 修繕委員会 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"BM15" | 理事会 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 100 |  | 理事長 | meeting | 2 | board_meeting |  |  |  | 管理棟
"WG21" | 修繕委員会 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟
"WG22" | 修繕委員会 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 100 |  | 委員長 | meeting | 3 | repair_committee |  |  |  | 管理棟