## Sheet1
id | name | start | end | progress | dependencies | assignee | event_type | organization_level | organization_type | decision_authority | report_to | attendees | location | agenda | timeline_color | priority | frequency | memo
T1 | 補助金申請 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 0 |  | 担当2 | construction | [10 empty] | 申請手続き詳細
T2 | コンセプト | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 100 |  | 担当3 | construction | [10 empty] | 基本方針策定
T3 | 設計契約締結 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 100 | T2 | 担当4 | construction | [10 empty] | RC1決議に基づく契約
T4 | 基本計画 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 100 | T3 | 担当4 | construction
T5 | 基本設計 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 10 |  | 担当5 | construction
GM1 | 年次総会 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100 |  | 理事長 | meeting | 1 | general_meeting | final |  | 全組合員 | 集会所 | 年度決算・大規模修繕承認 | #8B0000 | critical | annual | 重要決議事項
GM2 | 臨時総会 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 100 |  | 理事長 | meeting | 1 | general_meeting | final |  | 全組合員 | 集会所 | 修繕工事予算追加承認 | #8B0000 | critical | adhoc | 追加予算承認
BM1 | 理事会定例会1月 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 100 |  | 理事会 | meeting | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 月次運営報告・修繕委員会設置 | #FF8C00 | high | monthly | 委員会設置決議
BM2 | 理事会定例会2月 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 100 |  | 理事会 | meeting | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 修繕委員会進捗確認 | #FF8C00 | high | monthly
BM3 | 理事会定例会3月 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 100 |  | 理事会 | meeting | 2 | board_meeting | executive | GM1 | 理事5名 | 管理室 | 基本設計承認 | #FF8C00 | high | monthly
RC1 | 修繕委員会1月 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 100 |  | 修繕委員会 | meeting | 3 | repair_committee | advisory | BM1 | 委員3名・設計者 | 会議室A | 基本設計検討 | #32CD32 | high | monthly | 設計方針決定
RC2 | 修繕委員会2月 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100 |  | 修繕委員会 | meeting | 3 | repair_committee | advisory | BM2 | 委員3名・設計者 | 会議室A | 基本設計詳細協議 | #32CD32 | high | monthly
T6 | 設計者予算算出 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 0 |  | 担当1 | construction
T7 | 実施設計 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 0 | T5 | 担当2 | construction
T8 | 設計者予算算出2 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 0 |  | 担当3 | construction